## Tabelle1
Thema: | Realtime Battlefield Games Forum
Beteiligte: | Holzhammer | Hölbling
Aufgabenliste:
Aufgabe | Holzhammer | Hölbling | Start | Ende | erledigt
pushen | x | x | 2020-01-16 | 2020-01-16 | x
Recherge/Implementieren des adaptiven Headers | x |  | 2020-01-22 | 2020-01-28 | x
Navbar implementiren + Design erweitern |  | x | 2020-01-22 | 2020-01-28 | x
beginn content | x | x | 2020-01-30 | 2020-02-05 | x
nav icon home href | x | x | 2020-01-30 | 2020-02-05 | x
footer implementieren |  | x | 2020-01-30 | 2020-02-05 | x
login & register | x |  | 2020-01-30 | 2020-02-05 | x
Galerie |  | x | 2020-01-30 | 2020-02-05 | x